## Foglio1
Diario di Bordo
Data | Minuti di lavoro | Attività svolta | Link GitHub | Descrizione lavoro
2024-01-16 | 30 | Prove sul sensore di temperatura | https://github.com/davidemonfasani/Arduino | Scittura di un semplice programma per leggere temperatura e umidità
2024-01-16 | 30 | Prove HTTP con GPRS e Arduino | https://github.com/davidemonfasani/Arduino | Utilizzo della porta seriale per scrivere comandi AT per una semplice chiamata HTTP a thingspeak
2024-01-18 | 60 | Set up del framework e git hub App | https://github.com/davidemonfasani/App_monitoraggio | Utilizzo di Vs Code per il set up di ionic e la creazione e il collegamento delle repository su GitHub
2024-01-19 | 60 | Set up del framework e git hub Server | https://github.com/davidemonfasani/Server_Monitoraggio | Utilizzo di Vs Code per il set up di Laravel e la creazione e il collegamento delle repository su GitHub
2024-01-21 | 120 | Progettazione Database | https://github.com/davidemonfasani/Server_Monitoraggio/tree/Sviluppo | Creazione di uno schema ER e creazione parziale di alcune migaration per il dabase
2024-01-22 | 30 | Creazione del diario di bordo
2024-01-22 | 90 | Creazione dei modelli |  | Seguendo la creazione del database si creano i modelli delle tabelli in Laravel
2024-01-23 | 60 | Risoluzione problemi con il database |  | cambiamenti dei nomi delle tabelle
2024-01-23 | 30 | Inizio creazione api
2024-01-24 | 30 | Salvataggio immagini |  | Funzione che permetti di salvare un immagine nel database arrivata da una chiamata HTTP post
2024-01-24 | 60 | Login e Sign-in dell'utente |  | Funzioni che salvano la registrazione dei dati dell'utente e restituisce un Token JWT in (sia alla registrazione che al login)
2024-01-26 | 120 | Gestione di messaggio di monitoraggio |  | Funizione che gestisce i messaggi di monitoraggio e li salva nel database, in caso di errori manda una mail
2024-01-29 | 120 | tentativi di risuluzione problemi con i modelli
2024-01-30 | 60 | Estrapolazione lista di email
2024-02-01 | 30 | Diario di bordo
2024-02-01 | 30 | Inizio set up server mail
2024-02-02 | 30 | proseguimento server mail | https://laravel.com/docs/10.x/mail
2024-02-04 | 180 | Server Mail implementato |  | Utilizzando Gmail, tramite l'utilizzo di una password di accesso remoto all'account, ora il server manda mail in caso di errori nel monitoraggio a tutte le mail associate alla determinata cantina
2024-02-27 | 120 | Update Password e altri cambiamenti
2024-02-29 | 60 | Funzione che prende tutte le cantine associate
2024-03-01 | 120 | Prove controlli periodici sui sensori a livello di server
2024-03-07 | 30 | Piccoli cambiamenti sui controlli periodici del server
2024-03-08 | 120 | Metodi sulle cantine e camniamenti sui controlli dei token
2024-03-11 | 120 | Funzioni per la gestione dei sensori
2024-03-12 | 120 | Miglioramenti alle funzioni per la gestione dei sensori
2024-03-14 | 60 | Cambiamenti ai nomi dei campi del database